**Дорожная карта
 организационных мероприятий по открытию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"
в МКОУ «Чонтаульская СОШ№1»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок** |
|  | Издание приказа ОУ «О создании новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" на базе МКОУ ДСОШ. Этим приказом утверждаются должностные инструкции методиста, педагогов дополнительного образования по направленности открываемых  | Август 2022 |
|  | Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей.  | Август 2022 |
|  | Создание и оснащение новых мест, косметический ремонт кабинетов, получение оборудования, решение вопросов, связанных с подготовкой педагогических кадров | Август 2022 |
|  | Информирование о создании новых мест и наборе в группы по направленности открываемых лабораторий, организации сетевого взаимодействия (на сайте, через объявления, на родительских собраниях, классных часах | Август 2022 |
|  | Осуществление набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах. Прием заявлений о приеме в группы от родителей (законных представителей). Регистрация в журнале заявлений с приложением согласия на обработку персональных данных, участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях. | Сентябрь 2022 |
|  | Прием на работу методиста, педагогов дополнительного образования (по необходимости ) | Август 2022 |
|  | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ (приказом уточнить, что приступить к реализации программ  | Август 2022 |
|  | Приказ на зачисление детей (комплектование групп). Приказ на утверждение расписания. | Сентябрь 2022 |

*Приложение №*

**Медиаплан по информационному сопровождению мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей
в МКОУ «Чонтаульская СОШ№1»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | СМИ | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
|  | Информирование о начале комплекса мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей | Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | Стартовая информационная кампания об основном содержании и этапах создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных учреждениях | Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы |
|  | Мероприятия по повышнию квалификации педагогических работников на создаваемы х новых местах | Печатные СМ И, интернет-ресурсы, социальные сети | Публикуются новости об участии педагогов в образовательных сессиях, обучающихся мероприятиях | Анонсы новости |
|  | Начало ремонта, монтаж а и установка оборудования | Печатные СМ И, интернет-ресурсы, социальные сети | Публикации списка образовательных организаций на базе которых создаются новые места | Анонсы новости |
|  | Старт набора детей обучающихся по образовательным программам на новых местах дополнительного образования, запуск рекламной компании | Печатные СМ И, интернет-ресурсы, социальные сети | печать плакатов для размещение в образовательных учреждениях , местах массового пребывания жителей Организуется горячая линя по вопросам образования и проекта | Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы |
|  | Проведение ремонтных работ в помещениях  | Печатные СМ И, интернет-ресурсы, социальные сети | информация о статусе ремонтных и иных работ | Анонсы новости |
|  | Окончание ремонтных работ в помещениях, установка и настройка оборудования на новых местах, приемка | Печатные СМ И, интернет-ресурсы, социальные сети | совещание | Анонсы новости |
|  | Торжественное открытие новых мест дополнительного образования | Печатные СМ И, интернет-ресурсы, социальные сети | Посещение образовательных организаций | Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы |